## Sheet1
Module | Features | Content | Effort (hours) | Note | QA
Doctor | Acount | Authentication & Authorization | 10
|  | Đăng ký(Contact) | 1.5
|  | Quên mật khẩu | 4
|  | Hiển thị thông tin account (Bắt buộc có trước khi sửa thông tin) | 2.5
|  | Sửa thông tin | 2.5
Lịch sử đổi quà
| Tạo đơn thuốc cho bênh nhân | Chọn loại thuốc | 6
Điền thông tin bệnh nhân
Gửi email cho bệnh nhân
| Xem lịch sử kê đơn | Danh sách đơn thuốc đã kê | 3
|  | Xem chi tiết đơn thuốc theo bệnh nhân, | 3
Trạng thái thanh toán
Vendor | Quản lý sản phẩm(Thuốc) | Tạo sản phẩm mới | 3
|  | Hiển thị thông tin sản phẩn (Bắt buộc có trước khi sửa thông tin) | 3
|  | Sửa sản phẩm | 3
|  | Xoá sản phẩm | 1.5
|  | Danh sách sản phẩm | 3 | bộ lọc , tìm kiếm
| Xem lịch sử thuốc | Lịch sử bác sĩ đã đặt hàng | 5 | bộ lọc theo đơn hàng đã thanh toán
Patient
| Xem đơn thuốc | Xem theo ID đơn thuốc (Mỗi ID đơn thuốc tạo thành 1 link có thể view) | 5
| Thanh toán | Kết nối API gateway (tích hợp wallet) | 35
Admin | Quản lý account | Danh sách account pending (đang chờ approve) | 2.5 | tìm kiếm , bộ lọc
|  | Danh sách account active | 2.5
|  | Approve/reject account | 3
|  | Delete account | 2
|  | Filter/Seach | 4
| Danh sách sản phẩm | Danh sách product pending (đang chờ approve) | 2.5 | tìm kiếm , bộ lọc
|  | Danh sách product active | 2.5
|  | Approve/reject product | 2
|  | Delete product | 2
|  | Filter/Seach | 4
| Danh sách hoá đơn | Đơn thuốc của bác sĩ | 4 | tìm kiếm , bộ lọc
|  | Filter/Seach | 4
|  | Sản phẩm của vendor | 4
|  | Filter/Seach | 4
| Danh sách bệnh nhân |  | 3 | Bộ lọc theo bác sĩ
| Fee( chiết khấu) | Hỏi lại về logic |  | Chưa rõ yc
| Điểm thưởng | Cấu hình cho hệ thống điểm thưởng, Xem điểm thưởng bác sĩ,Đổi quà bằng điểm thưởng |  | Vừa discuss là reject function đổi quà => hỏi lại rồi est Quy định điểm thưởng như thế nào để hard code
Other | Staff, Super Staff | Nhân viên bệnh viện ( xem hoá đơn theo bác sĩ thanh toán ) | 3 | Effort này là chỉ có staff xem đơn thuốc
|  | Deploy/cài cắm môi trường | 1
Total: |  |  | 141
* Chú ý:
- 1 day đang tính là 4h - Đây chỉ là effort của backend, cần tính thêm effort của front-end rồi tính tổng mới ra effort của cả project. - effort chưa tính thời gian setup server, deploy, SIT, UAT, fix bug - effort t đang tính theo sức làm của 1 senior